## 1.0时间表
游戏饭盒V1.0 开发：8/18-9/21 测试：9/21-9/26 发布：待定
人员安排 | 进度 | time axis 2016-08-05 to 2016-09-25
 | time axis 2016-08-05 to 2016-09-25
美术 | 计划 | 2016-08-05: logo; 2016-08-08: UI
| 实际 | 2016-08-06: logo; 2016-08-08: 启动页; 2016-08-10: 首页UI; 2016-08-12: 首页优化; 2016-08-16: 排行UI; 2016-08-18: 分类UI; 2016-08-20: 切图; 2016-08-22: 个人中心UI; 2016-08-23: 切图优化; 2016-08-25: 详情页; 2016-08-26: 其他UI; 2016-08-29: UI优化
后端 | 计划 |  |  |  | 1和2 | 1和2 | 1和2 | 1和3 | 1和3 |  |  | 7登录态 | 7登录态 | 联调 | 联调 | 联调 |  |  | V1.1 | V1.1 | 联调 | V1.1 | V1.1 | - | - | V1.1 | V1.1 | 联调 | V1.1 | V1.1 | - | - | V1.1 | V1.1 | 联调 | 联调 | 联调 | - | - | 联调
| 实际 | 2016-08-08: 开工; 2016-08-10: 协议接口; 2016-08-12: 协议优化; 2016-08-25: 后台配置; 2016-09-05: 数据结构优化; 2016-09-12: 协议联调
前端 | 计划 | 2016-08-08: 1底层架构; 2016-08-11: 4首页; 2016-08-18: 5排行; 2016-08-25: 6分类; 2016-09-01: 8个人页; 2016-09-08: 9启动 统计; 2016-09-10: -; 2016-09-11: -; 2016-09-12: 联调
| 实际 | 2016-08-18: 签约开工; 2016-08-19: 1底层架构; 2016-08-23: 4首页广告; 2016-08-25: 4首页推荐; 2016-08-27: 4首页; 2016-08-28: 4首页; 2016-08-29: 4首页分类; 2016-08-31: 5排行; 2016-09-03: 5排行; 2016-09-04: 5排行; 2016-09-05: 6分类; 2016-09-10: 6分类; 2016-09-11: 6分类; 2016-09-12: 协议联调; 2016-09-19: 自测; 2016-09-20: 自测; 2016-09-21: 提测
测试 | 计划 | bar: 2016-09-21 to 2016-09-25
实际
一、进度进展 1.0版本开发40天，目前已完成测试，接下来需要2天进行bug修复。 进度缓慢原因： 1、客观原因。异地异步开发，联合沟通不顺畅，具体表现在美术出图拖延，1.0版本前后端联调时发现协议与前端未调通，导致后端需要根据讨论结果重新修改，再进行联调。 2、主观原因。产品在开发过程中未发挥100%去做好进度管理与协调沟通。 3、解决方案：1.1和1.2版本严格按进度表进行开发，产品做好协调沟通的工作，务必使进度与进度表契合。 二、后续计划 1、开发周期：3周一版本，11月中旬前完成所有版本开发。 2、开发计划：见后表 3、产品计划：10.7完成1.2版本的产品需求方案，并与前后端确定需求与工期。 4、运营计划：国庆期间完成至少200款游戏的正式环境上架。

## 1.1时间表
游戏饭盒V1.1 开发：10.1-10.14 测试：10/17-10/19 发布：10/20
人员安排 | 进度 | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20
|  | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday
美术 | 计划 | 2016-10-08: 完成切图
实际
后端 | 计划 | 2016-10-09: 完成协议接口; 2016-10-13: 联调; 2016-10-18: bug修复
实际
前端 | 计划 | 2016-10-08: 页面开发; 2016-10-13: 联调; 2016-10-17: 自测; 2016-10-18: bug修复
实际
测试 | 计划 | bar: 2016-10-18; 2016-10-20
实际
产品&运营 | 计划 | 2016-10-08: 完成200个游戏上传; 2016-10-09: 完成1.2版本方案
实际

## 需求列表
产品：游戏饭盒 开发：8/8-9/9 测试：9/12-9/16 发布：9/17
序号 | 版本 | 模块 | 需求 | 后端天数 | 前端天数
1 | V1.0 | 平台 | 构建系统底层架构 | 3 | 3
2 | V1.0 | 后台 | 游戏库管理 | 3
3 | V1.0 | 后台 | 游戏推荐管理 | 2
4 | V1.0 | APP | 首页 |  | 5
5 | V1.0 | APP | 排行 |  | 5
6 | V1.0 | APP | 分类 |  | 5
7 | V1.0 | 后台 | 登录态 | 2
8 | V1.1 | APP | 个人信息 |  | 5
9 | V1.0 | APP | 启动页+前端统计 |  | 2
10 | V1.1 | 账号系统 | FB登录
11 | V1.1 | 账号系统 | 一键登录
12 | V1.1 | 支付系统 | 接入GOOGLE支付
13 | V1.1 | SDK | 页面：登录、提示
14 | V1.1 | SDK | 页面：支付页面
15 | V1.2 | SDK | 悬浮控件开发（分享、邀请）
16 | V1.2 | SDK | 悬浮控件开发（发送桌面、退出游戏）
17 | V1.2 | 后台 | 财务管理（订单查询管理）
18 | V1.2 | 后台 | 统计中心（用户数据统计）
19 | V1.2 | 后台 | 统计中心（充值数据统计）
20 | V1.2 | 前后端 | 反馈系统