## 时间表
游戏饭盒V1.0 开发：8/8-9/9 测试：9/12-9/16 发布：9/17
人员安排 | 进度 | time axis 2016-08-05 to 2016-09-17
 | time axis 2016-08-05 to 2016-09-17
美术 | 计划 | 2016-08-05: logo; 2016-08-06: logo; 2016-08-07: logo; 2016-08-08: UI; 2016-08-09: UI; 2016-08-10: UI; 2016-09-17: 发版
| 实际 | 2016-08-06: logo; 2016-08-07: logo; 2016-08-08: logo; 2016-08-09: 首页UI; 2016-08-10: 首页UI; 2016-08-11: 首页UI; 2016-08-12: 排行UI; 2016-08-13: 分类UI; 2016-08-14: 其余UI; 2016-08-15: 其余UI
后端 | 计划 |  |  |  | 1和2 | 1和2 | 1和2 | 1和3 | 1和3 | - | - | 7登录态 | 7登录态 | 联调 | 联调 | 联调 | - | - | V1.1 | V1.1 | 联调 | V1.1 | V1.1 | - | - | V1.1 | V1.1 | 联调 | V1.1 | V1.1 | - | - | V1.1 | V1.1 | 联调 | 联调 | 联调 | - | - | 联调
实际
前端 | 计划 |  |  |  | 1底层架构 | 1底层架构 | 1底层架构 | 4首页 | 4首页 | - | - | 4首页 | 4首页 | 4首页 | 5排行 | 5排行 | - | - | 5排行 | 5排行 | 5排行 | 6分类 | 6分类 | - | - | 6分类 | 6分类 | 6分类 | 8个人页 | 8个人页 | - | - | 8个人页 | 8个人页 | 8个人页 | 9启动 统计 | 9启动 统计 | - | - | 联调
实际
测试 | 计划 | bar: 2016-09-12 to 2016-09-16
实际

## 需求列表
产品：游戏饭盒 开发：8/8-9/9 测试：9/12-9/16 发布：9/17
序号 | 版本 | 模块 | 需求 | 后端天数 | 前端天数
1 | V1.0 | 平台 | 构建系统底层架构 | 3 | 3
2 | V1.0 | 后台 | 游戏库管理 | 3
3 | V1.0 | 后台 | 游戏推荐管理 | 2
4 | V1.0 | APP | 首页 |  | 5
5 | V1.0 | APP | 排行 |  | 5
6 | V1.0 | APP | 分类 |  | 5
7 | V1.0 | 后台 | 登录态 | 2
8 | V1.0 | APP | 个人信息 |  | 5
9 | V1.0 | APP | 启动页+前端统计 |  | 2
10 | V1.1 | 账号系统 | FB登录
11 | V1.1 | 账号系统 | 一键登录
12 | V1.1 | 支付系统 | 接入GOOGLE支付
13 | V1.1 | SDK | 页面：登录、提示
14 | V1.1 | SDK | 页面：支付页面
15 | V1.2 | SDK | 悬浮控件开发（分享、邀请）
16 | V1.2 | SDK | 悬浮控件开发（发送桌面、退出游戏）
17 | V1.2 | 后台 | 财务管理（订单查询管理）
18 | V1.2 | 后台 | 统计中心（用户数据统计）
19 | V1.2 | 后台 | 统计中心（充值数据统计）
20 | V1.2 | 前后端 | 反馈系统